УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации

муниципального образования Новопокровский район

____________________ А.Н.Подофеденко

«___» ___________ 2014 г.

Глава Новоивановского

сельского поселения

Новопокровского района

Краснодарского края

_________________ В.А.Абеленцев

«___» __________ 2014 г.

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015 год

| № п\п | Планируемые мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители и соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие вопросы |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования на 2015 год | до 25 декабря 2015 г. | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 1.2. | Разработать и утвердить план обеспечения безопасности людей на водных гладях на 2015год | до 14.01.2015года | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава сельского поселения |  |
| 1.3. | Организовать выполнение требований Федеральных законов от 6 октября 2003 года « 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации по безопасности людей на водных объектах муниципального образования; от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного т техногенного характера» от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | январь – декабрь | Глава сельского поселения, Ответственный по делам ГО и ЧС сельского поселения |  |
| 1.4. | Подведение итогов деятельности сельского поселения, по организации и проведению работы в области охраны жизни людей на водных объектах Новоивановского сельского поселения в 2015 года. Постановка задач на 2016 год | декабрь | Глава сельского поселения |  |
| 1.5. | Проверка наличия и качества разработки нормативно – правовых актов в сельских поселениях по обеспечению безопасности людей на водных объектах | апрель – май | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 1.6 | Проведение анализа причин гибели людей на водных объектах Новоивановского сельского поселения и принятие мер по предупреждению гибели людей на воде | ежемесячно до 05 числа текущего, за прошедший месяц | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 1.7 | Предусмотреть в бюджете финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | Глава сельского поселения |  |
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде |  |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение планов взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах муниципального образования, уточнение расчета сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в зимнем периоде | октябрь | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 2.2 | Совещание с руководителями организаций, выделяющих силы и средства для ликвидации ЧС на водных объектах | декабрь | Глава сельского поселения, ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 2.3 | Организация и проведение в учебно – образовательных учреждениях – «Месячника безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде» | ноябрь | МБОУ СОШ №6 и №11, ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 2.4 | Организация и проведение профилактической работы с населением в сельском поселении по вопросам безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде | февраль, ноябрь | Глава сельского поселения, ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 2.5 | Разработать и утвердить муниципальный правовой акт, определяющий перечень и схему размещения на территории сельского поселения: - мест, рекомендованных для подледного лова рыбы; - мест развертывания спасательных постов; - мест, запрещенных для выхода рыбаков – любителей на лед | ноябрь | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения |  |
| 2.6 | Организация выступления через громкоговорящую связь ответственным по делам ГО и ЧС сельского поселения, по правилам поведения и мерах безопасности людей на льду | декабрь | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период подготовки к проведению купального сезона |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести заседание КЧС и ПБ по вопросам обеспечения безопасности граждан на воде и мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах в период купального сезона 2015 года | апрель | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения |  |
| 3.2 | Закрепление обособленных водоемов за предприятиями (учреждениями, организациями, агрофирмами и т.п.) места развертывания ведомственных и общественных спасательных постов, места массового отдыха граждан на воде, места, запрещенные для купания и другие ограничения водопользования | апрель – май | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения |  |
| 3.3 | Совместно с МБОУ СОШ №6 и №11 организовать и провести – «Месячник безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» | май | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения, директора школ |  |
| 3.4 | Организовать выступление через громкоговорящую связь, по правилам поведения и мерах безопасности людей на воде | май | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения |  |
| 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона |  |  |  |  |
| 4.1 | Создать совместные рабочие группы из представителей администрации сельского поселения, ОМВД, казачества, для проведения еженедельных проверок качества выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | май | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения |  |
| 4.2 | Организация и проведение проверки (рейдов) по вопросам соблюдения правил безопасности людей в местах массового отдыха людей на воде в сельском поселении | весь период | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения, казачество |  |
| 4.3 | Проверка качества выполнения сельским поселением полномочий в части создания условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха населения на воде, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | май – сентябрь (по отдельному плану) | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения |  |
| 4.4 | Организовать и провести проверки (рейды) по вопросам соблюдения водопользователями « Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новоивановском сельском поселении» в местах массового отдыха | май – сентябрь (по отдельному плану) | Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения, Глава поселения |  |

Ответственный по делам ГО и ЧС Новоивановского сельского поселения                                                               А.А.Михно