ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

от 24.07.2014			               	                                                      № 51

станица Новоивановская

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам финансирования, экономики, учета и отчетности администрации Новоивановского сельского поселения И.Г.Малыхину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоивановского сельского поселения                             В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

от 24.07.2014 № 51

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Новоивановского сельского поселения  Новопокровского района

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2.Муниципальной программой Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (далее - муниципальная программа) является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов бюджетной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из прогнозов социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

1.3.Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 6 лет.

1.4.Муниципальная программа может включать подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

Подпрограммой муниципальной программы (далее - подпрограмма) является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы.

Ведомственной целевой программой является утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств) на срок не более 3 лет, направленных на решение конкретной задачи в области развития соответствующей сферы деятельности (в том числе на исполнение нормативных правовых актов). Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ определяются Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, утвержденным нормативным правовым актом администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (далее - Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ).

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму.

В совокупности количество составных элементов муниципальной программы (подпрограмм, ведомственных целевых программ и блока основных мероприятий) не может превышать 9.

В муниципальную программу (подпрограммы, основные мероприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания исполнительно-распорядительных органов власти Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (далее - органы исполнительно-распорядительной власти), обеспечение деятельности муниципальных учреждений Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

1.5.В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

координатор муниципальной программы - ответственный исполнитель муниципальной программы, орган исполнительно-распорядительной власти Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (структурное подразделение администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района), являющийся (ееся) ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, определенный (ое) таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, утвержденным нормативным правовым актом Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (далее - Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор муниципальной программы);

координатор подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы, орган исполнительно-распорядительной власти Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (структурное подразделение администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района), являющийся (ееся) ответственным за разработку и реализацию подпрограммы, определенный (ое) таковым в соответствии с Перечнем муниципальных программ, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор подпрограммы);

участник муниципальной программы – орган исполнительно-распорядительной власти (структурное подразделение администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района) и (или) иной главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), не являющийся координатором муниципальной программы (подпрограммы), а также субъект бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и муниципальное учреждение Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее также - целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных целевых показателей;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от координатора муниципальной программы (подпрограммы) и участника муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, основное мероприятие);

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

1.6.Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, которым устанавливается наименование, координатор муниципальной программы и (или) координаторы подпрограмм.

Перечень муниципальных программ формируется исходя из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и в программе комплексного социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

1.7.Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

1.8.Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1.Паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

2.1.2.Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы (при наличии);

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями Новоивановского сельского поселения Новопокровского района муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам);

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы;

механизм реализации муниципальной программы.

2.1.3.Подпрограммы и (или) паспорта ведомственных целевых программ (при наличии в виде приложений к муниципальной программе).

Паспорт ведомственной целевой программы приводится по форме, предусмотренной Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1.Раздел "Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы" (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ должен включать характеристику реализации бюджетной политики в регулируемой сфере экономики, выявление потенциала для ее развития и существующих ограничений в реализации муниципальной программы.

При формировании прогноза развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

2.2.2.Раздел "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы".

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам бюджетной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты бюджетной политики определены в указах Президента Российской Федерации, концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, иных правовых актах Российской Федерации и Краснодарского края,  решениях Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, нормативных правовых актах администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящим Порядком.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Правительства Российской Федерации, администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, а также методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм и основных мероприятий должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

2.2.3.Раздел "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы".

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, а также перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, иных мер, способствующих созданию благоприятных условий для развития субъектов хозяйственной деятельности в рамках реализации муниципальной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, должен отражать соответствующие расходные обязательства Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, формируется с учетом полномочий органа местного самоуправления поселения, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой.

2.2.4. Раздел "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы".

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям. Объем бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников в тысячах рублях с точностью до одного знака после запятой.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств федерального, краевого и бюджета сельского поселения, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств федерального и (или) краевого бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Российской Федерации и (или) Краснодарского края, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, и (или) иной правовой акт Российской Федерации, либо Краснодарского края, в соответствии с которым предоставляются средства федерального и (или) краевого бюджета бюджету Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (по годам реализации и источникам финансирования). При включении в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться нормативными правовыми актами администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности  Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

2.2.5. Раздел "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Новоивановского сельского поселения Новопокровского района муниципальных услуг (выполнении работ) в сфере реализации муниципальной программы) приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.2.6. Раздел "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы".

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

При разработке Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, рекомендуется использовать базовые положения типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

2.2.7. Раздел "Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением".

Раздел должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия координатора муниципальной программы с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы, контроля за ее выполнением.

Основные требования к указанному разделу муниципальной программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

2.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

2.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку).

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (в наименовании раздела указывается сфера социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, которая непосредственно отражается в подпрограмме);

цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы;

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

механизм реализации подпрограммы.

2.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

2.3.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.

2.3.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (переход к предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и другое). Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы формируются мероприятия, в состав которых может включаться финансирование содержания органов исполнительно-распорядительной власти, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1.Решение о целесообразности разработки муниципальных программ принимается органом исполнительно-распорядительной власти Новоивановского сельского поселения Новопокровского района по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится отделом по вопросам финансирования, экономики, учета и отчетности администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Новоивановского сельского поселения Новопокровского района. Указанные оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.2.Координатор муниципальной программы в месячный срок со дня принятия решения о целесообразности разработки муниципальной программы, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году принятия решения Совета о бюджете Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на очередной финансовый год (далее – решение Совета о бюджете Новоивановского сельского поселения Новопокровского района) обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ.

3.3.Проект муниципальной программы разрабатывается координатором муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

3.4.Проект муниципальной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы, направляется ее координатором, в Контрольно-счетную палату муниципального образования Новопокровский район для проведения финансово-экономической экспертизы.

К проекту муниципальной программы, направляемому в Контрольно-счетную палату муниципального образования Новопокровский район, прилагаются обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальной программы).

3.5.Проекты муниципальных программ подлежат утверждению нормативным правовым актом администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района не позднее 1 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, которые подлежат утверждению не позднее 15 ноября текущего финансового года.

3.6.Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. При внесении изменений в ведомственную целевую программу соответствующие изменения вносятся и в муниципальную программу, в состав которой она входит.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) значения показателей муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

4. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

4.1.Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

4.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.3.Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

4.4. Отдел по вопросам финансирования, экономики, учета и отчетности администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района ежегодно формирует и представляет сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения об исполнении расходных обязательств Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в отношении координаторов муниципальной программы (подпрограмм) и участников муниципальной программы за не достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы.

4.5. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района).

4.6. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.7. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.8. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Глава Новоивановского сельского поселения                             В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| ПАСПОРТ муниципальной программы Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| " |  | " |
| Координатор муниципальной программы |  |  |
| Координаторы подпрограмм |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  |  |

Глава Новоивановского сельского поселения                              В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

| " | " |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | ... | № год реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "___________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 "___________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 "___________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие № 1 "____________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие № 2 "____________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ведомственная целевая программа № 1 "__________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ведомственная целевая программа № 2 "___________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| * Отмечается: если целевой показатель определяется на основе данных статистического наблюдения, присваивается статус "1" с указанием в сноске срока представления статистической информации; если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), органа исполнительно-распорядительной власти Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, присваивается статус "2" с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта; если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус "3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новоивановского сельского поселения                                             В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| " | " |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | № год реализации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1, в том числе: |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 2, в том числе: |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| * Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1"; если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2"; если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3 ". Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новоивановского сельского поселения                                             В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

| " | " |
| --- | --- |

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 "___________" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа № 1 "______________" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новоивановского сельского поселения                                        В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Новоивановского сельского поселения Новопокровского района и исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств бюджета

Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПМПП / ЗПМПф, где.

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=1МСДмппз/М

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРмп=1МСДмппз*ki

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп=0,5*СРмп+0,5*1jЭРп/п*kj/j

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Глава Новоивановского сельского поселения                              В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| ПАСПОРТ подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- |
| " |  | " |
| Координатор подпрограммы |  |  |
| Участники подпрограммы |  |  |
| Цели подпрограммы |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  |  |

Глава Новоивановского сельского поселения                              В.А.Абеленцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

| " | " |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 -й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | № год реализации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях: если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1"; если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2"; если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3 ". Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Новоивановского сельского поселения                                                         В.А.Абеленцев