#### АДМИНИСТРАЦИЯ Новоивановского Сельского поселения

Новопокровского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2018                                                                                                        №  11

станица  Новоивановская

Об утверждении результатов оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, администрация Новоивановского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоивановского сельского поселения Новопокровского района за 2017 год (прилагается).

2.Контроль исполнения настоящего  постановления  оставляю за собой.

3.Постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоивановского  сельского  поселения	                          В.А.Абеленцев

|  | Приложение Утверждены постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 01.02.2018 № 11 |
| --- | --- |

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Критерии/показатели, используемые для оценки эффективности программ/подпрограмм | Количественные значения критерия/показателя за 2017 год | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт 12 месяцев | % исполнения |  |  |
| 1.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» | 1.Финансовые показатели, тыс. руб. | 348,1 | 345,5 | 99 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
| 1)подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы» | 1.число обученных работников администрации, муниципальных учреждений, депутатов Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | 1 | 1 | 100 | Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. Объем финансирования освоен полностью. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.количество приобретенной современной компьютерной техники | 7 | 7 | 100 |  |  |
|  | 3.количество работников, обеспеченных современным электронным документооборотом | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 2)подпрограмма «Организация и проведение праздничных дней и памятных дат в 2015-2020 годах» | 1.количество проведенных героико-патриотических мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. Объем финансирования освоен неполностью. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  | 3.количество проведенных культурно-массовых праздничных мероприятий, ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  | 4.количество выездных культурно-досуговых мероприятий с участием жителей поселения, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 2.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "Комплексное и устойчивое развитие Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства" | 1.Финансовые показатели, тыс.руб. | 2505,3 | 2505,3 | 100 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен в полном объеме. Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
| 1)подпрограмма "Газификация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы" | 1.Количество проектов газификации, ед. | 0 | 0 | - | Мероприятия подпрограммы реализованы не в полном объеме. Объем финансирования освоен полностью. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Протяженность введенного газопровода низкого давления, км | 0 | 0 | - |  |  |
| 2)подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы " | 1.Количество энергетических паспортов, ед. | 0 | 0 | - | Мероприятия подпрограммы и финансирование запланированы с 2020 года. Оценка не производится. | Мероприятия подпрограммы и финансирование запланированы с 2020 года. Оценка не производится. |
|  | 2.Количество установленных приборов учета энергетических ресурсов, ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 3)подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы " | 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. | 2 | 2 | 100 | Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. Объем финансирования освоен полностью. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,445 | 0,445 | 100 |  |  |
| 4)подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Новоивановском сельском поселении Новопокровского района на 2015-2020 годы " | 1.Количество нанесенной ручной разметки «Пешеходный переход» | 2 по (21,6 х 0,82) | 2 по (21,6 х 0,82) | 100 | Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. Объем финансирования освоен полностью. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Количество ликвидированных и обрезанных деревьев | 11 | 11 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество установленных дорожных знаков | 18 | 18 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество установленных светофорных и осветительных автономных комплексов | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | 5.Количество установленной искусственной дорожной неровности «Лежачий полицейский» | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 3.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» | 1.Финансовые показатели, тыс. руб. | 515,8 | 511,3 | 99 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
| 1)подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Новоивановском сельском поселении Новопокровского района на 2015 - 2020 годы" | Утратила силу. |  |  |  | Утратила силу. Оценка не производится. | Утратила силу. Оценка не производится. |
| 2)подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Новоивановском сельском поселении Новопокровского района на 2015 - 2020 годы" | 1.Количество пожаров, повлекших потерю имущества, ед. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. Объем финансирования освоен полностью. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Количество пожаров, повлекших гибель людей, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 3)подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015 - 2020 годы " | 1.Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния | 0 | 0 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество приобретенных средств наглядной агитации (аншлагов, стендов, табличек и пр.) с предупреждающими надписями | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 4)подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Новоивановском сельском поселении Новопокровского района на 2015 - 2020 годы" | Утратила силу. |  |  |  | Утратила силу. Оценка не производится. | Утратила силу. Оценка не производится. |
| 5)подпрограмма "Противодействие коррупции в Новоивановском сельском поселении Новопокровского района на 2015 - 2020 годы" | 1.Количество опубликованных нормативно-правовых актов в общественно-политической газете Новопокровского района Краснодарского края «Сельская газета», ед. | 10 | 12 | 120 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2. Количество обнародованных нормативно-правовых актов на официальном сайте в сети «Интернет», ед. | 120 | 120 | 100 |  |  |
|  | 3. Количество обращений граждан, связанных с выявлением фактов коррупции, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 4.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования" | 1.Финансовые показатели, тыс.руб. | 43,3 | 43,3 | 100 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен в полном объеме. Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
| 1)подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы" | 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения, ед. | 35,7 | 35,7 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
| 2)подпрограмма "Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы " | 1.Количество отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ед. | 2 | 2 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
| 3)подпрограмма «Охрана земель, окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в 2015-2020 годах» | 1.Количество несанкционированных свалок на территории поселения, ед. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия подпрограммы и финансирование запланированы с 2019 года. Оценка не производится. | Мероприятия подпрограммы и финансирование запланированы с 2019 года. Оценка не производится. |
|  | 2.Количество высаженных саженцев деревьев, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.Количество жалоб от населения, связанных с уровнем загрязнения поверхностных водоемов, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 5.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 1.Финансовые показатели, тыс. руб. | 5664,8 | 5557,4 | 98 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
| 1)подпрограмма "Развитие водоснабжения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы" | 1.Количество жалоб населения на качество водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Динамика количества пользователей по сравнению с предыдущим годом, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2)подпрограмма "Благоустройство Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы" | 1.Количество жалоб населения на благоустройство территории, ед. | 0 | 0 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Динамика количества пользователей по сравнению с предыдущим годом, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3)подпрограмма "Организация предоставления коммунальных услуг населению Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2020 годы " | 1.Количество жалоб населения на качество услуг в сфере ЖКХ, ед. | 0 | 0 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Подпрограммы. |
|  | 2.Динамика количества пользователей по сравнению с предыдущим годом, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "Развитие физической культуры и массового спорта" | 1.Финансовые показатели, тыс. руб. | 50,0 | 43,4 | 87 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме. Мероприятия Программы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
|  | 2.Количество спортивных выездных мероприятий, в которых участвовали команды поселения, ед. | 10 | 10 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество спортивных мероприятий с участием жителей поселения, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество приобретенного спортивного оборудования (инвентаря), ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 7.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "Молодежь" | 1.Финансовые показатели, тыс. руб. | 27,6 | 27,6 | 100 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен в полном объеме. Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
|  | 2.Количество межнациональных конфликтов, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество подростков, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество трудоустроенных подростков в летний период, чел. | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 8.Муниципальная программа Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "Развитие культуры" | 1.Финансовые показатели, тыс. руб. | 5617,4 | 5494,9 | 98 | Программа эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме (выделенные средства из краевого бюджета превысили потребность). Мероприятия подпрограмм реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий Программы. |
| 1)подпрограмма "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новоивановского сельского поселения Новопокровского района услугами организаций культуры в 2015-2020 годах" | 1.Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, чел. | 25 | 25 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме (выделенные средства из краевого бюджета превысили потребность). Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Количество работников, получающих стимулирующую надбавку к заработной плате, чел. | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед. | 12 | 12 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество жалоб населения, связанных с низким уровнем подготовки культурно-досуговых мероприятий, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 2)подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района в 2015-2020 годах" | 1.Количество экземпляров библиотечного фонда, экз. | 15000 | 15000 | 100 | Подпрограмма эффективна. Объем финансирования освоен не в полном объеме (выделенные средства из краевого бюджета превысили потребность). Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. | Продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. |
|  | 2.Число пользователей библиотеками, чел. | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество работников, получающих стимулирующую надбавку к заработной плате, чел. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество документовыдач в библиотеках поселения, ед. | 1000 | 1000 | 100 |  |  |
|  | 5.Количество жалоб населения, связанных с низким уровнем подготовки мероприятий, ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |

Начальник отдела по вопросам финансирования, экономики, учета и отчетности                                            Малыхина И.Г.