Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

(второй созыв)

от 24.07.2014                                                                                       № 212

станица Новоивановская

О внесении изменений в решение Совета Новоивановского сельского поселения №70 от 21.10.2010г. «Об утверждении комплексного плана  развития Новоивановского сельского поселения  Новопокровского района»

Руководствуясь постановлением губернатора Краснодарского края от 05.10.2010 года № 333-п « О планировании комплексного развития муниципальных образований Краснодарского края  с монопрофильной структурой экономики на 2010 год» в соответствии пп.7 пункта 1 статьи 10 Устава Новоивановского сельского поселения. Совет Новоивановского сельского поселения Новопокровского района, р е ш и л:

1.  Внести изменении в решение Совета Новоивановского сельского поселения  № 70 от  21.10.2010г «Об утверждении комплексного плана развития Новоивановского сельского поселения  Новопокровского района» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Новоивановского сельского поселения по  социальным вопросам, молодежной политике, национальным вопросам, законности и правопорядку  (Соловьева Я.Л.).

3.  Решение вступает в силу со дня его  обнародования.

Глава

Новоивановского сельского поселения                             В.А.Абеленцев

Приложение№1

Утвержден:

Решением совета Новоивановского

сельского поселения

от 24.07.2014          № 212

Комплексный план Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края

1.Введение.

2.Анализ конкурентных возможностей Новоивановского сельского поселения - анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития со стороны внешней среды.

3.Концепция  комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

3.1.  Описание цели, основные задачи и график достижения целей и реализации  комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

3.2. Предоставление мер комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

4.Описание необходимости  критичности предлагаемых мер.

5.Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного  плана.

6.Формирование плана финансирования комплекса мер, комплексного  плана.

7.Описание экономической эффективности совокупности мер Плана.

8.Определение ответственных за выполнение комплекса мер Плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

9.Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новоивановского сельского поселения.

10.Источники и объемы финансирования реализации комплексного плана ,модернизации  экономики Новоивановского сельского поселения.

11.Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новоивановского сельского поселения.

Введение

Разработка комплексного плана развития Новоивановского сельского поселения, как территории с монопрофильной структурой экономики  на перспективу до 2014 года (далее - План) предусматривает последовательный план действий по обеспечению устойчивого развития территории в условиях отсутствия градообразующего предприятия в экономике. План определяет приоритеты развития и становится одним из основных документов муниципального образования.

При разработке Плана учтены основные положения краевых, муниципальных целевых программ, национальных проектов поселения, инвестиционных проектов разработанных администрацией муниципального  образования Новопокровский район, а также предложения, подготовленные специалистами органов  местного самоуправления Новоивановского сельского поселения.

Главной целью Плана является максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения. Комплексный план развития муниципального образования является официальным документом, который определяет основные направления совместной деятельности на данный период администрации муниципального образования и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

Определенные в Программе цели развития имеют долгосрочный характер, однако она не будет консервативным документом. С течением времени положения  будут корректироваться в зависимости от изменившихся условий и при необходимости дополняться и уточняться.

В последние годы проблемы занятости и обеспечения  достойного уровня жизни сельских жителей, потерявших работу в обанкротившихся крупных хозяйствах, решаются с помощью целевых программ поддержки личных подсобных хозяйств, ориентированных исключительно на дотационную и кредитную поддержку. Это привело к переливу большой массы труда в ЛПХ. Однако нарастание экологических угроз, сокращение муниципального земельного фонда показывают, что возможности экономического развития за счет ЛПХ уже исчерпаны. Ситуация осложняется и нарастающим процессом обезземеливания сельских жителей в связи с необдуманной продажей или передачей в аренду земельных паев.

Отсутствие градообразующего предприятия, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, отсутствие сети сбытовых организаций ведет к тому, что большая часть сырья скупается внешними закупщиками и вывозится за пределы поселения. Сохранение этой тенденции ведет к резкому сокращению возможностей	 производства добавленной стоимости на территории поселения и, соответственно, обостряет проблему пополнения доходной части бюджета поселения и,  следовательно, усугубляет проблемы бюджетного финансирования исполнения социальных обязательств поселения

К 2014 году Новоивановское  сельское поселение должно сформировать диверсифицированную экономику путем: реализации инвестиционных проектов (предложений); создания условий для развития сельского хозяйства и выход отрасли на устойчивое развитие; совершенствования условий для снижения уровня безработицы, развития сферы услуг; поддержка малого и среднего предпринимательства, сокращение бюджетного дефицита.

2. Анализ конкурентных возможностей Новоивановское сельского поселения

Таблица №1- Анализ Новоивановского сельского поселения

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико-географическое положение | - географическое положение; - близость к продовольственным источникам; - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам; - наличие и значимость транспортного сообщения; | - Площадь территории поселения составляет 200,8 кв.км. Административный центр – ст.Новоивановская. Поселение имеет общие границы с Ставропольским краем, Ростовской областью, что способствует расширению рынка сбыта продукции. -На территории поселения выращивается пшеница, ячмень, рожь, соя, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, бахчевые культуры, многолетние травы. 98 % населения содержит ЛПХ, обеспечивающее потребность в молочной и мясной продукции, овощах и фруктах, ягодах. - Имеются источники природного сырья: кроме значительных запасов чернозема, есть запасы пресной воды и общераспространенных полезных ископаемых (глина ) - Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП 35/10 кв. =НИ=). На территории Новоивановского поселения расположено 26 ТП, из них 14 питают жилой сектор ВЛ-10кВ-протяженность 47,55 км ТП. - С районным центром, ближайшей железнодорожной станцией Ровное поселение связывает асфальтобетонная дорога. Протяженность дорог внутри поселения 48,6 км, из них 20,3 -асфальтобетонные, 13,3 - грунтовые. Все дороги благоустроены. Две станицы в составе поселения на расстоянии в 15 км соединены между собой дорогой с гравийным покрытием. Есть объездная дорога с гравийным покрытием для транзитного транспорта. | - Удаленность от морских портов, крупных городов и автомагистралей. Удаленность от краевого центра , г. Краснодар 220 км., удаленность от районного центра 40 км. - - До Федеральной автомобильной дороги Тихорецк-Сальск – 33 км. Значительная удаленность от железной дороги-33км. |
| 2.Население | - структура населения по возрасту; - безработица, ее структура; - трудовой потенциал: распределения населения по уровню образования | - Численность постоянного населения составляет 2587 человек, в том числе трудоспособного 1534 человека: От 0 до 6лет -173чел От 6 до 7лет-23чел От 7 до15лет-229чел 0т 14 до30лет-519чел Женщины свыше 55лет-378чел Мужчины свыше 60лет-171чел 18 и более лет -1094 чел - 4%- высшее образование, 55%-спедне-техническое, 41 %-среднее общее. | Относительно высокий уровень безработицы - На 01.01.2010 года на учете в районной службе занятости числится 29 чел., из них ст.Плоская-12чел,ст.Новоивановская-17чел. - Из-за отсутствия рабочих мест, 40% трудоспособного населения работает за пределами поселения. - Невостребованность высококвалифицированных кадров из-за отсутствия рабочих мест. Отток квалифицированных кадров за пределы поселения. |
| 3.Экономика |  |  |  |
| 3.1.Производство | - промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции; - сельскохозяйственный потенциал: обеспеченность природными ресурсами, финансовое положение и материальная база сельскохозяйственных предприятий; - научный и образовательный потенциал: наличие научных учреждений, развитие инновационной деятельности; - строительство: сельскохозяйственное, жилищное, дорожное, промышленное строительство; возможность размещения новых объектов жилья и производства; - потенциал развития потребительской сферы; - перспективы развития санаторно-курортного и туристического комплекса: | - Наличие земельных ресурсов. На территории Новоивановского сельского поселения работают: ООО «Новоивановский агропромышленный комплекс» , филиал СПК «Колос», 80 крестьянско –фермерских хозяйств. Сельхозпредприятия имеют в достаточном количестве сельхозтехнику по обработке почвы и уборке продукции. Плодородные почвы ,благородный климат для выращивания многих сельскохозяйственных культур. - -Строительство жилья ведется индивидуальными застройщиками -Жители поселения обеспечены розничной торговлей продовольственной, промышленной продукции, хозяйственными товарами в полном объеме. На территории поселения работает парикмахерская. - | - Отсутствие предприятий по переработке сельхозпродукции, продукции животноводства. -Только 10 % КФХ занимаются животноводством, 5% выращиванием сахарной свеклы и сои. Не все производители имеют крытые помещения для долгосрочного хранения продукции. - Научные учреждения на территории поселения отсутствуют. -строительная индустрия отсутствует -отсутствие квалифицированных кадров - |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов; - финансовое обеспечение инвестиций | 1 инвестиционный проект : Строительство племенного конного завода | Реализация данного проекта планируется за счет средств стороннего инвестора. -отсутствие инвесторов для реализации инвестиционных объектов |
| 3.3.Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура ; - инженерная инфраструктура; - связь и телекоммуникации; - финансовая инфраструктура; | Протяженность дорог внутри поселения 48,6 км, из них 20,3 -асфальтобетонные, 13,3 - грунтовые. Все дороги благоустроены. Две станицы (ст.Новоивановская,ст.Плоская) в составе поселения на расстоянии в 15 км соединены между собой дорогой с гравийным покрытием. Население обеспечено транспортными услугами на сегодняшний день налажено регулярное автобусное сообщение всех населенных пунктов с районным центром, что благоприятно влияет на экономический потенциал. Подвоз граждан осуществляет ИП "Молин Сергей Николаевич" Такси "Орбита" Периодичность выполнения рейсов ежедневно кроме воскресенья .Вид транспортного сообщения автомобиль марки " Газель". Наименование маршрута ст. Новоивановская -ст.Новопокровская. Так же рейсовый автобус по маршруту г.Тихорецк - ст.Плоская через ст.Новопокровскую осуществляет перевозку граждан, что позволяет гражданам по мере необходимости осуществить свою поездку в районный центр. Периодичность выполнения рейсов ежедневно кроме субботы, воскресенья. - В Новоивановском сельском поселении услуги жилищно-коммунального хозяйства осуществляет МУ «Новоивановское»,количество абонементов 2107 человек ,предприятий -23 чел. С февраля 2006 года переданы МУ «Новоивановское» 6 водозаборов из 6 артскважин и вся сеть водопроводов. Поселение обеспечены водой на 100 %. Источником водоснабжения являются артезианские скважины, пробуренные на глубину от 100 до 500 метров. Протяженность водопроводных сетей 34 км. Ежегодно проводится ремонт изношенных сетей. В 2011 году планируется частичный ремонт водопроводной трубы на сумму 446 864 рублей ,приобретение глубинного насоса ЭЦВ 6-10-120 на сумму 74 800 рублей .В этом же году планируется разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения артезианских скважин №5607,7047,7853,4422,6676,6690 стоимость проекта 32 200 руб. В 2012,2013г.г планируется обеспечить антитеррористическую защищенность объекта жизнеобеспечения артезианских скважин, производить производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с санитарным законодательством. 3 котельных отапливают школы, детские сады, СДК ст.Новоивановской, амбулаторию.(на жидком топливе) - Услуги по предоставлению местной телефонной связи на территории Новоивановского сельского поселения осуществляет Северный узел электросвязи ОАО «Южная телекоммуникационная компания». Операторами ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон) установлены антенны сотовой связи. - На территории поселения осуществляют деятельность 2 филиала Сбербанка России. | - Недостаток денежных средств для ремонта улично-дорожной сети в полном объеме. - Населенные пункты Новоивановского поселения не газифицированы, что делает их малопривлекательными - Износ водопроводных сетей - 65%, коммунальной техники -80 %. -износ водонапорных башен – 50%; -износ артскважин – 80%; - Отсутствует централизованное ото- пление - Слабый прием операторов сотовой связи в ст.Плоская. - Отсутствие терминалов для пластиковых карт. |
| 4.Социальная сфера |  |  |  |
| 4.1.Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно –курортными учреждениями и спортивно –оздоровительными сооружениями | - На территории поселения 2 объекта здравоохранения, в том числе амбулатория с мощностью посещений 25 человек в смену, 1 больница (дневной стационар), обеспеченная машиной скорой помощи и 1 фельдшерско-акушерский пункт. | Низкий уровень рождаемости. Факторами, сдерживающими развитие здравоохранения, доступность медицинской помощи, обеспечение ее качества является недостаток финансирования отрасли, удорожание лекарственных средств. Недостаточность медицинского персонала (процент укомплектованности составляет 85 %). Санаторно-курортные учреждения отсутствуют |
| 4.2.Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования; - наличие учреждений начального, среднего, высшего, профессионального образования; - наличие учреждений дополнительного образования (секции, кружки) | - На территории сельского поселения 4 учреждения образования, из них: 2 детских сада, 2 средних общеобразовательных школы. Школы работают в одну смену, имеют спортивные залы, столовые. В поселении действует филиал музыкальной школы, художественной школы. - МУК «Новоивановский КДЦ» осуществляет деятельность 4 танцевальных кружков На базах школ осуществляют деятельность спортивные секции: фитнес, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол шахматы. | - -. - |
| 4.3.Социальная поддержка населения | - обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов; - наличие учреждений для безнадзорных детей; | - филиал ЦСЗН «Кордон», обслуживающий ст.Новоивановскую, Плоскую и Незамаевскую. - | - - |
| 5. Исторический и природный потенциал | - историко-культурные достопримечательности; - природные ресурсы; - народные промыслы; | - Свято – Покровский храм Екатеринидарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата в ст.Новоивановской, ул.Школьная, 56, построен в 1913 году, как памятник архитектуры находится под защитой «ЮНЕСКО». Храм действующий. Службу ведет настоятель Прихода Свято-Покровского храма иеромонах Сергий. С 2004 года осуществляет деятельность первичное казачье общество ст.Новоивановской Кубанского Казачьего войска. -Природа многочисленна и разнообразна растительным и животным миром. Имеются существенные запасы пресной воды, глины. -На территории поселения в Культурно досуговом центре действуют кружки вязания, бисероплетения, макраме |  |
| 6.Обустройство территории | - озелененность территории; - сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов; - экологическая обстановка; - освещение; | - Осенью 2009 года был заложен новый парк, высажены 200 саженцев лип и берез. - на территории поселения осуществляется сбор и вывоз ТБО. -Атмосферный воздух на территории Новоивановского сельского поселения, по сравнению с высоко урбанизированными территориями Краснодарского края является более чистым. Экологическая ситуация на территории поселения удовлетворительная. Сельхозпроизводителями разработаны экологические паспорта природопользователей. Несанкционированная вырубка зеленых насаждений запрещена. - Общая протяженность освещенных улиц 12км или 45% от общей протяженности улиц поселения | - - Ближайшая свалка ТБО находится в ст.Новопокровская (55км). - Сжигание растительных остатков, деградация почв, нелокальные источники сбросов загрязняющих веществ в водоемы. Природоохранных организаций на территории поселения нет. - Существующие линии электропередачи построены на опорах в 1965-1987 годах, число деревянных опор составляет 30% от общего числа опор. Отсутствует освещение на отдаленных улицах |
| 7.Информационное пространство | - наличие местных СМИ; - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет; | - Услуги по информационному обслуживанию населения оказывают: районная газета «Сельская газета» - В отделении почтовой связи ст.Новоивановской установлен пункт коллективного доступа (ПКД) в сеть Интернет. Высокоскоростной Интернет есть в школах поселения, администрации Новоивановского сельского поселения, у частных пользователей. | - - Низкая скорость и нестабильная работа сети. |
| 8.Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета); - сбалансированность бюджета (дефицит, профицит); - эффективность использования бюджетных средств | - План по доходам 2009 года в размере 4782,3 тысяч рублей выполнен на 106 %. Объем налоговых поступлений на душу населения составил 1970 рублей на 1 жителя. Бюджет сбалансирован. Налоговый потенциал 5112,9 тыс.рублей, индекс налогового потенциала 0,88. Эффективность использования бюджетных средств достигается участием в аукционах и конкурсах: в 2009 году 75% расходов были произведены по договорам с победителями торгов. | - Исполнение бюджета в 2009 году составило 83%. |

3. Концепция  комплексного плана Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

Цель:

- стабилизация социально-экономической ситуации Новоивановского сельского поселения - как монопоселения, достижения   полного и комплексного использования имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных результатов,  развития  малого бизнеса,   социальной   и инженерной   инфраструктуры в интересах повышения уровня жизни населения.

Задачи:

1)Обеспечить развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательной территории сельского поселения инженерной инфраструктурой:  дорожной и транспортной сетью.

2)  реализация инвестиционного проекта (поиск инвесторов);

Основным инструментом реализации основных направлений  настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционного проекта

3.1.Описание цели, основные задачи реализации  комплексного плана  Новоивановского  сельского поселения Новопокровского района

Таблица – 1 Описание цели комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечить развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционной - привлекательной территории сельского поселения инженерной инфраструктурой: дорожной и транспортной сетью. | Степень износа действующих дорожной и транспортной сетей Степень износа систем наружного освещения Степень износа действующих водопроводных сетей | 70 % 65% 40% | 60% 60% 7% | 2010г-2011г | -Целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новоивановского с/п на 2010г, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 18 июня 2010 года №26 Муниципальная Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 09.09.2009 г. № 41 Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2011-2012 годы утверждена постановлением Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 18.01.2011 г. № 7 |
| Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Новоивановского сельского поселения | Обеспечение роста объемов производства продукции: -сельского хозяйства -торговли Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. рублей. в ценах соответствующих лет | - | 328,5млн.руб. или 112,04 % 44052млн.руб. или 113,4 % 41 640,0 млн. руб. или 297,3 % | 2010год | Решение Совета Новоивановского сельского поселения № 18 от 23.11.2009 года «Об индикативном плане социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2010 год» |

Таблица 2 – Описание задач комплексного плана Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, из них: -дорог с асфальтобетонным покрытием -дорог с гравийным покрытием -грунтовые | 48,6 км 20,3км 15 км 13,3 км | 48,6 км 20,3км 15 км 13,3 км | 2010 год | капитальный ремонт и ремонт существующих дорог; | -Целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новоивановского с/п на 2010г, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 18 июня 2010 года № 26 Муниципальная Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 09.09.2009 г. № 41. Целевая программа«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011год, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 01.09. 2011года №84 Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 03.10. 2011года №102(с внесением изменений 19.04.2012№29,24.05.2012№40) |
|  | Протяженность водопроводных сетей | 3,3 км | 2,5 км | 2011год | Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской | Муниципальная Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2011-2012 годы утверждена постановлением Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 18.01.2011 г. № 7. |
|  | Протяженность линий уличного освещения | 12 км | 12 км | 2010-2012 годы | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район; Муниципальная Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 09.09.2009 г. № 41. |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций, млн..руб. | - | 200 ,0мл.руб | 2013-2014г | -Строительство племенного конного завода | Бизнес-план инвестиционного проекта (поиск инвесторов) |
| Снижение напряженности на рынке труда Новоивановского сельского поселения | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2011 г. | 2011г. | 2011 г. | Организация оплачиваемых общественных работ | Программа «Содействие занятости населения в Новоивановском сельском поселении» на 2011г |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Новоивановского сельского поселения | Нет(к части територии ст.Новоивановской) | да | 2010 г. | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации | Генеральный план разработан и прошел публичные слушания срок реализации 2010г. |
| Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения | - | - | 2010-2011г | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации | На данный момент проводятся торги в дальнейшем пройдет публичные слушания согласования с районом, срок реализации 2011год |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Новоивановского сельского поселения | Разработка и реализация программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Новоивановско –го сельского поселения |  |  | 2010-2011 гг. | Проведение работы по совершенствованию нормативной правовой базы, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района От 31 .08.2010г № 58 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | Наличие утвержденного комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоивановского сельского поселения |  |  | 2011-2012г |  | На данный момент проводятся торги в дальнейшем пройдет публичные слушания согласования с районом, срок реализации 2012год |

Таблица - 3. График достижения целей и реализации задач комплексного плана Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| Цель/задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 г | Плановое значение в 2011 г | Плановое значение в 2012г | Плановое значение в 2013 г |  | Плановое значение 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | … |  |  |  |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Протяженность сетей: -улично-дорожной сети - уличное освещение - ремонт водопровода | 48,6 км 12км - | 48,6 км 12 км 2,5 км | 48,6 км 12 км |  |  |  |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций | - | - | - | 100 ,0 млн. руб. |  | 100 ,0 млн. руб. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Новоивановского сельского поселения | - | 0,0025 млн.руб | 0,0025 млн.руб | 0,005125млнруб | 0,005278млнруб |  | 0,005437 млн.руб |
| Снижение напряженности на рынке труда Новоивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 21 чел |  |  |  |  |  |

3. Предоставление мер комплексного плана  Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

- Формирование паспорта меры комплексного инвестиционного плана

Таблица 4. – Паспорт меры "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения Новопокровского района "

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | -улучшение качества и снижение времени перевозок грузов автотранспортом; -обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 1 ,30 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Реконструкция, кап. ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новоивановского с/п на 2010г, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 18.06. 2010 года №26 |

Таблица 4.1. – Паспорт меры «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения»

| 1 | Мера | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшения наружного освещения отвечающее современным требованиям удовлетворяющее потребности населения в освещении. Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены на энергосберегающие, установку современных систем автоматики. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оценка состояния сетей наружного освещения, изготовление проектно-сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Обеспечение надежности работы наружного освещения. Замена физически и морально устаревшего оборудования. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Обеспечение надежности работы наружного освещения. Замена физически и морально устаревшего оборудования. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, отвечает за реализацию настоящей программы в целом, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 0,4 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 09.09.2009 г. № 41 |

Таблица 4.2. – Паспорт меры "Строительство племенного конного завода"

| 1 | Мера | - Строительство племенного конного завода |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В сельском поселении снижение социальной напряженности. Организация новых рабочих мест ,повышение налоговых отчислений в бюджет всех уровней. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Разработка сметной документации, схем территориального планирования, оформление земельно-правовой документации для проведения открытых торгов по продаже аренды, поиск инвесторов, проведение проектно-изыскательных работ. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Расширение сырьевого рынка, маркетинговое обеспечение деятельности вновь создаваемых производств подготовка кадров. Организация новых рабочих мест ,повышение налоговых отчислений в бюджет всех уровней. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Стоимость проекта 200,0 млн.руб |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | - |
| 9 | Стоимость меры | 200,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 4.3- Паспорт меры «Организация самозанятости     граждан»

| 1 | Мера | Самозанятость граждан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Снижение напряженности на рынке труда Новоивановского сельского поселения, обеспечение защиты населения от безработицы посредством содействия в развитии малого предпринимательства и самозанятости |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Показатели меры и целевые значения | Численность безработных граждан, организующих собственное дело: 2011г-21человек; |
| 6 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Новоивановского сельского поселения |
| 7 | Стоимость меры | Сумма средств, необходимых на реализацию мероприятия, в 2011 году – 0,04 млн. рублей |
| 8 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Заключение договоров о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ с организациями, находящимися на территории сельского поселения. |
| 9 | Необходимые нормативные правовые документы | Программа «Содействие занятости населения в Новоивановском сельском поселении района» на 2011 год |

Таблица 4.4. — Паспорт меры   «Организационная поддержка развитию малого предпринимательства»

| 1 | Мера | Разработка инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства, повышение предпринимательской культуры населения, формирование среднего класса, как одного из путей преодоления социального неравенства в обществе, насыщение рынка потребительских товаров и услуг за счет развития соответствующих производств на территории поселения, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Разработка инвестиционных проектов для субъектов малого бизнеса в различных отраслях экономики, в том числе в перерабатывающей промышленности, в количестве не менее 1 проекта в год Организационная поддержка развития малого предпринимательства |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | -администрация МО Новоивановского сельское поселение |
| 9 | Стоимость меры | 0,005млн. руб |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - информирование населения о наличии и реализации программы развития малого предпринимательства в сельском поселении. - проведение мониторинга выполнения мероприятий по реализации программы развития малого предпринимательства в сельском поселении |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района От 31 .08.2010г № 58 |

Таблица 4.5– Паспорт меры «Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня

| 1 | Мера | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки поселения муниципального образования Новоивановского сельского поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2008 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на разработку градостроительной документации, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование, утверждение генерального плана |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие генерального плана Новоивановского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| 9 | Стоимость меры, млн.руб. | 1 ,84 тыс.руб |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решение сессии Совета Новоивановского сельского поселения«Об утверждении генерального плана Новоивановского сельского поселения» |

*Информация представлена в соответствии с  КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований  Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования» на 2008 – 2010 годы».

Таблица 4.6– Паспорт меры «Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края».

| 1 | Мера | Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки поселения муниципального образования Новоивановского сельского поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на разработку градостроительной документации, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование с районом |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие правил землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| 9 | Стоимость меры, млн.руб. | 0,41 млн.руб |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решение сессии Совета Новоивановского сельского поселения«Об утверждении Правил землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения » |

Таблица 4.7– Паспорт меры «Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района».

| 1 | Мера | Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: прерывистый режим подачи воды; перепады рабочего давления в системе; ветхость, негерметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо решить. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011г |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011г |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Технические мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 100% оплаты потребителями услуг по водоснабжению. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - снижение уровня потерь в водопроводных сетях до 20%; - увеличение протяженности водопроводных сетей на 2,5 км; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения |
| 9 | Стоимость меры, млн.руб. | 0,50 млн.руб |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника оборудование ,трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения на 2011-2012 годы утверждена решением Совета Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 18.01.2011 г. № 7 |

Таблица 4.8 – Паспорт меры " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011год "

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011год( гравийное покрытие) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | -улучшение качества и снижение времени перевозок грузов автотранспортом; -обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 2,463 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011год, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 01.09. 2011года №84 |

Таблица 4.9– Паспорт меры" Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"

| 1 | Мера | " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | 1. Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. 2. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. 3. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. 4. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. 5. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на разработку градостроительной документации, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование с районом |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоивановского сельского поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| 9 | Стоимость меры, млн.руб. | 0,485 млн.руб |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района От 03 .10.2011г № 103 |

Таблица 4.10– Паспорт меры " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы "

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы( гравийное покрытие) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | -улучшение качества и снижение времени перевозок грузов автотранспортом; -обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 2,870 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы, утверждена постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от 03.10. 2011года №102(с внесением изменений 19.04.2012№29,24.05.2012№40) |

Таблица 4.11– Паспорт меры " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы "

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы( гравийное покрытие, асфальт) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | -улучшение качества и снижение времени перевозок грузов автотранспортом; -обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 2 ,272 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление №41 от 20.04.2012 год « О внесении изменении в постановление администрации Новоивановского сельского поселения от 04.10.2012г№92 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |

Таблица 4.12– Паспорт меры " Газопроводы низкого давления в ст. Новоивановской Новопокровского района. 1-я очередь строительства "

| 1 | Мера | Газопроводы низкого давления в ст.Новоивановской Новопокровского района. 1-я очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -обеспечения безопасности и здоровья человека; -защита окружающей среды; -улучшение социально-экономических условий труда и быта населения; -внедрение экономичных и ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства и эксплуатации систем газоснабжения; -внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | наличие проектно-сметной документации на строительство газопроводов низкого давления |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выполнить проектно-сметную документацию на строительство газопроводов низкого давления – 4,4 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 0,650 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление №7 от 04.02.2013 «Об утверждении ведомственной целевой программы газификация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2015 годы» |

Таблица 4.13– Паспорт меры «Благоустройство площадки прилегающей к центральному входу  Дома Культуры в ст.Плоской»

| 1 | Мера | Благоустройство площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Благоустройство площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Наличие площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрацией поселения, обеспечивает согласованные действия участников ее реализации по подготовке и проведению программных мероприятий. |
| 9 | Стоимость меры | 0,487 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Финансирование из краевого бюджета по итогам краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2011 году |

Таблица 4.14– Паспорт меры « »

| 1 | Мера | Госэкспертиза проектной документации на строительство газопровода низкого давления |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | создание комфортных условий для проживания населения путем газификации населенных пунктов |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2014 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | создание комфортных условий для проживания населения путем газификации населенных пунктов |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Госэкспертиза проектной документации на строительство газопровода низкого давления протяженностью 4,4 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района |
| 9 | Стоимость меры | 0,109 млн. руб |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Программа социально-экономического развития Новоивановского сельского поселения Новопокровского района на 2013-2015 годы |

4. Описание необходимости / критичности предлагаемых мер

Таблица 5 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель |  | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Строительство племенного конного завода | Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Снижение напряженности рынке труда Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Поиск инвестора | В сельском поселении снижение социальной напряженности. Организация новых рабочих мест ,повышение налоговых отчислений в бюджет всех уровней |  | 200 ,0 млн. р | 200 ,0 млн. р |
| Самозанятость безработных граждан |  | Отсутствие вакансий общественных работ. | Численность граждан принимающих участие в оплачиваемых общественных работах |  | 21 чел 2011году |  |
| Реконструкция капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети. |  | Изношенность улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. | Протяженность дорог |  | 0 | 48,6 км |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |  | - | Протяженность линий уличного освещения |  | 12 км | 12 км |
| Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района. |  | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: прерывистый режим подачи воды; перепады рабочего давления в системе; ветхость, негерметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо решить. | Протяженность водопроводных сетей |  | 3,3км | 2,5км |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | - | Наличие генерального плана Новоивановского сельского поселения |  | - | 1 ,84млн.руб |
| Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | - | Наличие правил землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения |  | 0,41млн руб | 0,41млн руб |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | - | - | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | 0,485 млн руб | 0,485 млн руб |
| Ремонт ул.Пионерской от ПК+00(дом№27)до ПК12+14 в ст.Новоивановской | - | - | Наличие гравийной дороги по ул.Пионерской протяженностью 1 км 214 м |  | 2,870 млн.руб | 2,870 млн.руб |
| Ремонт в ул.Пионерской от ПК0+00 (дом №8) до ПК4+00 ст-це Новоивановской | - | - | Наличие гравийной дороги по ул.Пионерской |  | 0,800 млн.руб | 0,800 млн.руб |
| Ремонт ул.Набережной от ПК0+00 (дом №1) до ПК4+10 в ст-це Новоивановской | - | - | Наличие гравийной дороги по ул.Набережной |  | 0,819 млн.руб | 0,819 млн.руб |
| Ремонт в пер.Гагарина от ПК0+00 (ул.Красная) до ПК2+15 в ст-це Новоивановской | - | - | Наличие дороги по пер. Гагарина |  | 0,653 млн.руб | 0,653 млн.руб |
| Госэкспертиза проектной документации на строительство газопровода низкого давления | - | - | создание комфортных условий для проживания населения путем газификации населенных пунктов |  | 0,109 млн. руб | 0,109 млн. руб |

Представление комплекса мер комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

5 .Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного  плана

Таблица 6 – Календарный план реализации мер комплексного плана

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети; | 2010 год | 2012 год |
| 2 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010 год | 2012 год |
| 3 | Строительство племенного конного завода | 2013 год | 2014 год |
| 4 | Самозанятость граждан | 2011 год | 2011 год |
| 5 | Организационная поддержка развитию малого предпринимательства | 2010 год | 2011 год |
| 6 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2008 год | 2010 год |
| 7 | Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края | 2010 год | 2011 год |
| 8 | Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района. | 2011 год | 2011 год |
| 9 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011год ( гравийное покрытие) | 2011 год | 2011 год |
| 10 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 2011 год | 2012 год |
| 11 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы ( гравийное покрытие) | 2012 год | 2012 год |
| 12 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014годы ( гравийное покрытие ,асфальт) | 2013 год | 2013 год |
| 13 | Газопроводы низкого давления в ст. Новоивановской Новопокровского района. 1-я очередь строительства | 2013 год | 2013 год |
| 14 | Благоустройство площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской | 2013 год | 2013 год |
| 15 | Госэкспертиза проектной документации на строительство газопровода низкого давления | 2014 год | 2014 год |

6.- Формирование плана финансирования комплекса мер комплексного  плана

Таблица 7 – График поступления средств на выполнение комплексного  плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| Источник финансирования | Суммарный объем, млн. рублей | Средства в1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Краевой бюджет | 10,182 | 1 ,94 | 2,760 | 2,95 | 2,532 | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет поселения | 3,649 | 2,053 | 0,303 | 0,307 | 0,877 | 0,109 |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 200 ,0 | - | - | - | 100 ,0 | 100 ,0 |  |
| ИТОГО | 213,831 | 3,993 | 3,063 | 3,257 | 103,409 | 100 ,109 |  |

Таблица 7.1. – График поступления средств на выполнение комплексного плана

| Источник финансирования | Суммарный объем, млн. рублей | Средства в1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Краевой бюджет | 10,182 | 1 ,94 | 2,760 | 2,95 | 2,532 | - | - |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края ( гравийное покрытие) | 2,217 |  | 2,217 |  |  |  |  |
| Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района. | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |
| развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 1 ,24 | 1 ,24 |  |  |  |  | Генеральный план 2009год-1,24млн.руб |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 0,460 |  | 0,093 | 0,367 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы ( гравийное покрытие) | 2,583 |  |  | 2,583 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы ( гравийное покрытие) | 2,045 |  |  |  | 2,045 |  |  |
| Благоустройство площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской | 0,487 |  |  |  | 0,487 |  |  |
| -бюджет поселения | 3,537 | 2,053 | 0,303 | 0,307 | 0,877 | 0,109 | - |
| Самозанятость граждан | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |  |
| Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства | 0,005 | 0,0025 | 0,0025 |  | - | - | - |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края (гравийное покрытие) | 0,246 |  | 0,246 |  |  |  |  |
| развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | Генеральный план 2009год-0,6 |
| Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края | 0,41 | 0,41 | - | - | - | - |  |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 0,025 |  | 0,005 | 0,020 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы ( гравийное покрытие) | 0,287 |  |  | 0,287 |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы ( гравийное покрытие) | 0,227 |  |  |  | 0,227 |  |  |
| Газопроводы низкого давления в ст.Новоивановской Новопокровского района. 1-я очередь строительства | 0,650 |  |  |  | 0,650 |  |  |
| Госэкспертиза проектной документации на строительство газопровода низкого давления | 0,109 |  |  |  |  | 0,109 |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 200 ,0 | - | - | - | 100,0 | 100 ,0 | Поиск инвесторов |
| строительство племенного конного завода | 200 ,0 | - | - | - | 100 ,0 | 100,0 | Поиск инвесторов |
| ИТОГО | 213,831 | 3,993 | 3,063 | 3,257 | 103,409 | 100 ,109 |  |

Таблица 8. - График расходования  средств на выполнение комплексного плана

| Мера | Стоимость, млн. рублей | Средства в 1 год выполнения плана 2010 год | Средства во 2 год выполнения плана 2011 год | Средства в 3 год выполнения плана 2012 год | Средства в 4 год выполнения плана 2013 год | Средства в 5 год выполнения плана 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Самозанятость граждан | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |
| Ремонт водопровода по ул.Набережной ст.Новоивановской Новопокровского района | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |
| Правила землепользования и застройки Новоивановского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края (гравийное покрытие) | 2 ,463 |  | 2 ,463 |  |  |  |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 0,485 |  | 0,098 | 0,387 |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы ( гравийное покрытие) | 2,870 |  |  | 2,870 |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы ( гравийное покрытие) | 2,272 |  |  |  | 2,272 |  |
| Газопроводы низкого давления в ст.Новоивановской Новопокровского района. 1-я очередь строительства | 0,650 |  |  |  | 0,650 |  |
| Благоустройство площадки прилегающей к центральному входу Дома Культуры в ст.Плоской | 0,487 |  |  |  | 0,487 |  |
| Госэкспертиза проектной документации на строительство газопровода низкого давления | 0,109 |  |  |  |  | 0,109 |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 1,84 | 1,84 |  |  |  | Генеральный план 2009год |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства | 0,005 | 0,0025 | 0,0025 | - | - | - |
| Строительство племенного конного завода | 200 ,0 |  |  |  | 100 ,0 | 100 ,0 |
| Итого: | 213,831 | 3,993 | 3,063 | 3,257 | 103,409 | 100 ,109 |

7.Описание экономической эффективности совокупности мер Плана

Таблица 9- Эффективность комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

| Показатель |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| -повышение уровня безопасности дорожного движения; -повышение уровня благосостояния населения; -увеличение пропускной способности дорог; -расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием; - сокращение протяженности грунтовых дорог; Создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем. В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано |  | 20,3 км асфальтировано гравийных дорог 15 км. ремонт автодорог с гравийным покрытием 13,3 км грунтовых дорог |  |  |
| Улучшение уличного освещения |  |  |  |  |
| -Создание комфортных условий для проживания населения; -сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии используемой на наружное освещение; - сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание систем освещения; -повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; -сформирование вечернего светового облика населенного пункта; -повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток. Общая протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) линий или систем уличного освещения составит |  | 12 км сетей |  |  |
| Строительство племенного конного завода |  |  |  |  |
| -обеспечение развития сельского хозяйства поселения; создание новых рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решение проблемы занятости населения; |  | Среднегодовая сумма налоговых платежей ,млн.руб-27,7 В том числе в консолидированный бюджет,млн.руб-14,4 |  |  |
| Число рабочих мест |  | 36 |  |  |

8.Определение ответственных за выполнение комплекса мер плана Новоивановского сельского поселения Новопокровского района

Таблица 10 - Перечень ответственных  за выполнение мероприятий

| ФИО | Организация | Должность | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Абеленцев Василий Алексеевич | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | Глава Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | 8 (86149)38-2-41 |
| Бугакова Евгения Сергеевна | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | Специалист бухгалтер-экономист | 8 (86149)38-2-47 |
| Михно Андрей Александрович | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | Ведущий специалист по вопросам землепользования и работе с КФХ ,ИП и ЛПХ | 8 (86149)38-2-47 |
| Мазуренко Владимир Владимировч | ООО"Новоивановское" | Генеральный директор | 8 (86149)38-2-42 |
| Велегура Владимир Леонидович | Муниципальное казенное учреждение "Новоивановское" | Директор муниципального казенное учреждение "Новоивановское" | 8 (86149)38-2-47 |
| Малыхина Ирина Георгиевна | Администрация Новоивановского сельского поселения Новопокровского района | Начальник отдела по вопросам финансирования, экономики учета и отчетности | 8 (86149)38-2-43 |

Постановлением администрации Новоивановского сельского поселения от  01.07.2010г   № 29    создана рабочая группа по реализации комплексного плана развития Новоивановского  сельского поселения, в функции которой в том числе входит контроль за реализацией инвестиционных проектов на территории Новоивановского сельского поселения.

9. Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новоивановского сельского поселения

Таблица 11-Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новоивановского сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Наименование инвесторов | Цель проекта | Стадия реализации | Сумма финансирования Тыс руб | Целевое значение показателя | Финансовые показатели проекта (NPV, IRR) | Срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство племенного конного завода | 2013-2014год | Поиск инвесторов | Привлечение инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект создан эффективности, рентабельности и сроков окупаемости инвестиционных издержек проекта | - | 200 000,0 | - | NPV -184 622 тыс.руб IRR - 42% | 5,4 лет |

Таблица 12-Сводная информация на основе показателей реализации 
			инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство племенного конного завода | 2013-2014 | 200 ,0 | 36 | 27,7 |

10.Источники и объемы финансирования реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Новоивановскаого сельского поселения

| Этапы реализации | Сметная стоимость,млн. рублей | Источники финансирования реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Региональный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Градообразующее предприятие | Средства инвесторов |
| КИП всего | 213,831 | 10,182 |  |  | 3,649 |  |  |

11. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Новоивановского сельского поселения

Реализация проектов Плана позволит уже к 2014 году:

1.Обеспечить стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей поселения.

2.Снять социальную напряженность, обеспечив создание более 36 новых рабочих мест, увеличив поступления в доходную часть бюджета поселения.

3.Создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение  собственных доходов бюджета на 15 % по сравнению с уровнем 2009 года.

4.Создать более комфортные условия для проживания населения в результате ремонта и строительства линий уличного освещения.

5.Сократить износ асфальтобетонного покрытия дорог в результате проведения реконструкции и капитального ремонта, увеличить объем грузоперевозок.

6.Повысить благосостояние жителей поселения посредством обеспечения:

-гарантированной занятости 65 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,1 раза по сравнению с уровнем 2009 года;

-сокращения численности безработных до 1,2 % экономически активного населения;

-роста среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2009 года.

Таблица 13 - Ожидаемые результаты реализации плана

| Этапы и мероприятия реализации комплексного инновационного плана модернизации экономики | Ожидаемые результаты этапа реализации комплексного инновационного плана модернизации экономики | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Этап 1-2010-2012 годы |  |  |
| 1) Капитальный ремонт и модернизация асфальтобетонного покрытия дорог поселения | -повышение уровня безопасности дорожного движения; -увеличение пропускной способности дорог; -расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием, -создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем. |  |
| 2)Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения; | -создание комфортных условий для проживания населения; -повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; -формирование вечернего светового облика населенного пункта; -повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток. |  |
| Организация оплачиваемых общественных работ Самозанятость безработных граждан | Снижение напряженности на рынке труда, обеспечение временного трудоустройства 40 человек. Снижение напряженности на рынке труда, обеспечение защиты населения от безработицы посредством содействия в развитии малого предпринимательства и самозанятости |  |
| 2 этап – 2013-2014 годы |  |  |
| Строительство конезавода | -увеличение налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, -создание дополнительных 36 рабочих мест, -снижение социальной напряженности, - |  |